Registro de Riesgos SIGIAF

Proyecto SIGIAF

Gesti?n de Proyectos de Software

Unidades Tecnol?gicas de Santander

11 de junio de 2026

# Registro de Riesgos SIGIAF

## Objetivo

Documentar los riesgos principales del proyecto SIGIAF para facilitar su seguimiento, su respuesta y su control durante la ejecución.

## Escala utilizada

Probabilidad: baja, media, alta.

Impacto: bajo, medio, alto.

Nivel: resultado combinado para la priorización.

## Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Causa probable | Impacto en el proyecto | Prob. | Impacto | Nivel | Respuesta planificada | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Baja calidad de documentos para OCR | Archivos escaneados con baja resolución o con ruido visual | Disminuye la precisión del texto extraído y retrasa el análisis | Alta | Alto | Alto | Definir criterios mínimos de calidad, permitir corrección manual y realizar pruebas tempranas con muestras reales | Líder técnico | Abierto |
| R-02 | Falsos positivos en alertas de IA | Modelo preliminar con reglas o entrenamiento limitado | Genera desconfianza en el auditor y mayor carga de validación | Media | Alto | Alto | Ajustar umbrales, explicar las alertas y exigir validación humana antes de convertirlas en hallazgos | Líder de IA / Auditor líder | Abierto |
| R-03 | Alcance demasiado amplio para el tiempo disponible | El MVP incluye usuarios, auditorías, OCR, IA, dashboards e informes | Produce retrasos en los sprints y entregables incompletos | Alta | Alto | Alto | Priorizar un MVP funcional, dividir por incrementos y congelar cambios no críticos después del sprint 4 | Product Owner | Abierto |
| R-04 | Falta de evidencia real del proceso Scrum | Seguimiento documental tardío o incompleto | Debilita la trazabilidad y la evaluación del proyecto | Alta | Medio | Alto | Registrar planning, review, retrospectiva y decisiones por sprint en el repositorio | Scrum Master | Abierto |
| R-05 | Inconsistencias entre requisitos, backlog y pruebas | Cambios sin matriz de trazabilidad | Afecta la coherencia y la cobertura de validación | Media | Alto | Alto | Mantener la matriz de trazabilidad actualizada en cada refinamiento | Analista funcional / QA | Abierto |
| R-06 | Sobrecarga del backend en procesamiento documental | Carga simultánea de varios PDF y ejecución de OCR/IA | Genera tiempos de respuesta altos y mala experiencia de uso | Media | Medio | Medio | Implementar procesamiento asíncrono, colas y pruebas de rendimiento en sprint técnico | Líder técnico | Abierto |
| R-07 | Accesos indebidos por mala gestión de roles | Permisos insuficientemente definidos | Riesgo sobre la seguridad y la confidencialidad | Media | Alto | Alto | Probar restricciones por rol, revisar requisitos de autenticación y registrar acciones críticas en bitácora | QA / Backend | Abierto |
| R-08 | Dependencia excesiva de supuestos académicos | Falta de usuarios reales y de datos institucionales reales | Puede reducir el realismo de requisitos y validación | Media | Medio | Medio | Documentar supuestos, usar escenarios controlados y validar la coherencia funcional | Product Owner / Analista | Mitigado |
| R-09 | Retraso en pruebas integrales | El esfuerzo se concentra en documentación y no en ejecución | Puede producir una entrega sin evidencia suficiente de calidad | Alta | Medio | Alto | Programar pruebas por sprint y generar reporte de ejecución incremental | QA | Abierto |
| R-10 | Pérdida de coherencia documental por actualizaciones aisladas | Cada artefacto se edita por separado | Se contradicen alcance, historias o arquitectura | Media | Medio | Medio | Definir un responsable documental y realizar revisión cruzada antes del cierre de cada sprint | Scrum Master | Abierto |

## Riesgos prioritarios de atención inmediata

Los riesgos que requieren control inmediato son `R-01`, `R-02`, `R-03`, `R-04`, `R-05` y `R-09`, porque afectan directamente el MVP, la calidad percibida del sistema y la trazabilidad del proyecto.

## Frecuencia de seguimiento

Revisión semanal en el seguimiento interno del equipo.

Revisión formal al cierre de cada sprint.

Actualización del estado cuando un riesgo cambie de probabilidad, impacto o respuesta.